潭农字〔2020〕52号

临潭县农业农村局

关于临潭县2020年第一批财政专项扶贫资金“五小”产业扶持项目实施方案的公示

根据临潭县脱贫攻坚领导小组《关于下达临潭县2020年第一批财政专项扶贫资金项目计划的通知》（潭脱贫领字〔2020〕1号）文件精神，现将临潭县临潭县2020年第一批财政专项扶贫资金“五小”产业扶持项目实施方案予以公示。

公示期为：2020年2月21日-2020年2月26日，五个工作日。

监督电话：临潭县农业农村局0941-3106501

附：临潭县2020年“五小”产业扶持项目实施方案

临潭县农业农村局

2020年2月21日

临潭县农业农村局                   2020年2月21日印

临潭县2020年“五小”产业扶持项目

实施方案

根据《甘肃省农业农村厅关于下达2019年五小产业省级财政奖补资金及任务的通知》（甘农财发〔2019〕39号）《临潭县2020年第一批财政专项资金计划》、《临潭县“五小”产业工作实施方案》（潭农字〔2019〕113号）等文件精神，为深入推进临潭县产业扶贫，增加贫困户收入，促进贫困户发展，现就支持贫困户发展小庭院、小家禽、小手工、小作坊等“短平快”增收小产业，制定本实施方案。

一、指导思想

坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持把产业扶贫作为重中之重，优化政策供给，下足绣花功夫，着力夯实贫困人口稳定脱贫基础，切实提高贫困人口获得感，坚决攻克最后堡垒，如期打赢脱贫攻坚战。紧紧围绕“牛羊菜薯药”五大特色产业，按照“项目到户、扶持到人，一村多样、一户一项目”的要求，支持有能力、有意愿的建档立卡户发展“五小”产业，进一步拓宽产业增收渠道，多渠道增加贫困户收入。

二、基本原则

（一）农户主体，政府引导。以贫困户投资投劳为主，采取政策引导、金融支持、财政奖补等措施，扶持多种类型、适度规模的“五小”产业发展。

（二）因地制宜，分类指导。充分尊重贫困户意愿，在充分考虑劳动力和产业技术的基础上，利用房前屋后、前庭后院、空闲场地，宜种则种、宜养则养、宜加则加、宜商则商。

（三）突出特色，注重质量。引导贫困户发展具有地方特色、文化传承的“五小”产业产品，加强对贫困户的技术培训和指导服务，切实提高产品质量和服务水平。

三、扶持重点

根据贫困村的资源禀赋和贫困户的自身条件，重点扶持以下“五小”产业重点小庭院、小家禽、小手工、小作坊。

（一）小庭院。利用贫困村和贫困户空闲场地、庭院和棚舍等，发展蔬菜、瓜果、草莓、中药材、食用菌及花卉苗木、园艺盆景等庭院经济。

（二）小家禽。利用贫困户闲置房屋和空闲场地，养殖鸡、鸭、鸽、兔、蜜蜂等小家禽（畜），支持林缘地区贫困户在林下围网散养鸡、鸭，支持有条件的贫困村新（改、扩）建池塘养殖水产品。

（三）小手工。利用贫困村已有扶贫车间和空闲场地及贫困户闲置房屋，加工草编、刺绣、缝纫、剪纸、鞋垫、凉鞋、布鞋等手工艺品。

（四）小作坊。支持有条件的贫困户建立小作坊，进行农产品（面粉、食用油等）、食品（馒头、面条、糕点、凉粉、面皮、豆腐、粉条、醋等）加工。

不在以上范围的其他小产业，只要有利于贫困户增加收入，都可享受同等扶持政策，具体由贫困各乡镇自行确定。

四、工作任务

（一）调查摸底阶段（2020年1月10日--2月30日）。各乡镇要将发展“五小”产业纳入“一户一策”精准脱贫计划。要逐村逐户开展调查摸底，以市场为导向，因户因人施策，制定扶持“五小”产业发展方案，明确扶持范围、对象、标准。

（二）组织实施阶段（2020年3月1日----6月30日）。

- 1.加强指导服务。各乡镇要承担主体责任，充分发挥村“两委”班子、驻村帮扶工作队和贫困户产业发展指导员作用，围绕生产、加工、贮藏、运销等关键环节，积极开展技术培训和指导服务，切实提高“五小”产业综合效益。

- 2.加强政策扶持。对发展“五小”产业涉及的水电费、场地租赁费及相关税费，可结合各自实际依法给予减免或优惠。对需要申请登记的“五小”产业提供便利服务，从事食品等经营类的，可在确保食品安全的情况下放宽审批条件、简化办理手续。

- 3.抓好示范引导。健全完善贫困户与龙头企业、农民专业合作社等新型经营主体的利益联结机制。根据贫困户意愿和市场需求，通过定向式、订单式等方式，提升产品附加值和竞争力。同时，加强“五小”产业安全生产、节能环保、经营者权益保护等方面的监管指导，引导从业者规范经营、诚实守信。

- （三）总结验收阶段。各乡镇成立相应的“五小”产业验收领导小组进行验收，根据贫困户实际发展情况采取先建后补、以奖代补等方式落实扶持资金。待完成乡级验收后申请县级验收。

- 五、资金来源

- 一是甘肃省农业农村厅2019年下达的“五小”产业省级财政奖补资金100万元；二是临潭县2020年第一批财政专项扶持资金199.5万元。两项共计299.5万元。

- 六、保障措施

（一）加强组织领导。为了确保“五小 ”产业工作的顺利开展，在县上成立临潭县“五小”产业工作领导小组的基础上，县农业农村局成立了“五小”产业工作指导小组。人员组成如下：

组  长：石  磊   县农业农村局局长

副组长：杨永红   县农业农村局副局长

成  员：王耀华   县农业农村局产业干事

陈海周   县农业农村局产业干事

王保祥   县农业农村局产业干事

胡志强   县农业农村局产业干事

办公室设在农业农村局，杨永红同志兼任办公室主任。各乡镇也要将贫困户发展“五小”产业纳入重要议事日程，成立相应的组织机构，建立工作机制，开展本乡镇“五小”产业摸底工作，制定乡镇扶持方案；产业指导组负责指导乡镇开展“五小”产业工作，组织县级验收等。

（二）加强宣传引导。各乡镇、部门要依托传统媒体和新媒体等平台，加大对发展“五小”产业的宣传，激发贫困户内生动力，增强自我发展信心，营造全社会扶持发展“五小”产业的良好氛围。

（三）加强督查监管。各乡镇、部门要加强对发展“五小”产业的督促检查，及时发现问题、解决问题，确保“五小”产业健康发展。农业农村局、财政局、扶贫办要加强联动，共同对“五小”产业扶持资金的监管，确保资金使用合规安全，发挥应有效益。

七、扶持及验收标准

扶持及验收标准按照《临潭县“五小”产业工作实施方案》（潭农字〔2019〕113号）文件执行。