潭农字〔2020〕53号

临潭县农业农村局

关于临潭县2020年第一批财政专项扶贫资金生猪养殖产业扶持项目

实施方案的公示

根据《临潭县脱贫攻坚领导小组关于下达临潭县2020年第一批财政专项扶贫资金项目计划的通知》（潭脱贫领字〔2020〕1号）文件精神，现将《临潭县2020年第一批财政专项扶贫资

金生猪养殖产业扶持项目实施方案》予以公示。

公示期为：2020年2月21日-2020年2月25日，五个工作日

监督电话：农业农村局0941-3106501

附：临潭县2020年第一批财政专项扶贫资金生猪养殖产业扶持项目实施方案

临潭县农业农村局

2020年2月21日

临潭县农业农村局                   2020年2月21日印

临潭县2020年第一批财政专项扶贫资金

生猪养殖产业扶持项目

实施方案

承担单位：   临潭县农业农村局

编制时间：    2020年2月

第一章  项目概况

临潭县地处青藏高原和黄土高原的交汇地带，位于甘肃省南部，甘南藏族自治州东部，全县辖3镇13乡，总人口14.99万人，其中牧业户数3.0622万户、人口13.3013万人，占总人口的92％，全县总土地面积215.71万亩，总耕地面积26.52万亩，草原面积123.16万亩，境内平均海拔高2825米，地处高寒缺氧地带，自然灾害频繁，农牧业生产水平低下，群众生活十分贫困，被列为国列贫困县。近年来，在州委、州政府的正确领导下，全县上下坚持以科学发展观为指导，按照省“365” 和州“168” 现代农牧业发展行动计划，紧紧围绕一个中心（全力发展高原特色生态农牧业），加快实施六大重要支撑项目（草业饲料基地建设、农牧业服务体系建设、农牧民合作组织建设、农畜市场体系建设、农牧民技能培训和龙头企业扶持），壮大和提升五大主导产业（牛羊育肥、奶牛（犏雌牛）养殖、生猪养殖、特色种植业、劳务输转），做大做强高原特色农牧业，依靠政策推动、结构调整、龙头带动、科技推动、基地建设、产品质量、劳务输转等增收措施，建设了一批农牧业标准化生产基地和示范点，扶持培育了一批养殖和畜产品加工企业和农民专业合作社，有力提升了农牧业产业化发展水平，加快了我县农牧业由“传统”向“现代”转型跨越发展的步伐，促进了农牧村持续健康发展和农牧民稳步增收。我县按照“以农养牧，以牧促农，农牧结合，稳中求进”的原则，从规模养殖、加工储运、市场营销三个方面重点突破，形成了牛羊育肥、奶牛养殖、商品猪和草产业等产业。

第二章    项目建设总体思路、目标任务和规划布局

3.1总体思路

我国是传统的农业大国和人口大国，农业是国民经济的支柱产业。随着我国人口的增长和生活水平的不断提高，城乡居民对高品质的畜、禽、水产等农产品以及各种粮食加工作物的需求越来越大。同时伴随着城市化进程的不断加快，农村人口大量涌进城市务工、生活，致使从事养殖业的农户数量大幅减少，导致需求与供给的矛盾日益突出，为规模化养殖业的进一步发展提供了广阔的空间。为此我县整合资源、集中投入、整体推进、分步实施，依托全县发展较好的生猪养殖合作社以带动贫困户增收为落脚点，通过建立标准化的养殖基地为畜牧业生产提供优良肉食品，并指导养殖专业合作社选育推广优良种畜，带动贫困户发展生猪养殖，扩大我县生猪养殖规模，使贫困户增产增收。

3.2目标任务和规划布局

通过项目建设，进一步引导和规范养殖合作社生猪产业健康快速发展，促进全县生猪业生产结构优化升级，发展质量明显提升；猪肉产品产量较快增长，供给能力显著增强；规模养殖不断提升，发展方式有效转变；种养加工、产销协调发展，产业链利益联结机制不断完善；龙头企业做大做强，品牌效应更加突出；产业优势地位提升，增收致富作用凸显。进一步规范现有专业合作社、养殖场，建立一批运行规范、示范带动能力强的省、州级示范社，通过生猪养殖产业扶持，形成一批以合作社带动，贫困户养殖为经营载体的产业集群，使合作社经营实力明显提高，运行更加规范，服务带贫能力显著增强。本项目的实施在促进生态农业发展的同时，致力于提高生猪养殖标准化规模饲养水平和综合生产能力，促进生猪养殖业持续健康发展，项目实施具有较为理想的经济效益和社会效益。

第三章  项目建设单位基本情况

4.1临潭县为民乐养殖农民专业合作

临潭县为民乐养殖农民专业合作社位于流顺镇上寨村村红堡子社，距离镇政府驻地1公里，岷合公路贯彻而过，交通十分便利，合作社成立于2013年3月21日，占地面积4300平方米，注册资金130万，法定代表人：余喜林，现有养殖圈舍9座1500平方米，产房1座85平方米，饲料库房1座200平方米，办公室5间75平方米，大门1座，消毒池12平方米，消毒房1间6平方米，污粪处理池1座90立方米，粉料机1台，粉草机3台，水电路等设施齐全，目前养殖母猪32头，种公猪2头，年可产仔600头。

4.2临潭县馨源养殖农民专业合作社

临潭县馨源养殖农民专业合作社位于新城镇刘旗村泉湾社，合作社成立于2016年10月19日，注册资金200万元，法定代表人：王效东，占地面积8000平方米，目前已建成标准化猪舍9座3000㎡，有办公用房5间75㎡，饲草料库1座320㎡，产床24个，保育床14个，饲料加工设备1套，拖拉机1台，围墙200米，大门1座，消毒池12平方米，消毒房1间10平方米，污粪处理池2座50立方米，水电路等设施齐全。现养殖母猪128头和种公猪3头，预计年产仔2000头左右，目前猪存栏700多头。

### 4.3临潭县农民乐养殖农民专业合作社

临潭县农民乐养殖农民专业合作社于新城镇张旗村一社，距离新城镇7公里，乡镇公路贯彻而过，交通便利，合作社成立于2013年3月15日，法人代表：李吉录，注册资金100万元，占地面积2000平方米，目前有标准化养殖棚圈5座900㎡、饲料库房1座100㎡，办公室4间60平方米，粉碎机1台，消毒池12平方米，围墙170米，大门1座。现养殖母猪37头、种公猪2头，目前猪共存栏280头。

4.4临潭县全海养殖农民专业合作社

临潭县全海养殖农民专业合作社位于洮滨镇总寨村镇府驻地，与卓尼县那浪乡隔河相邻，西南距离卓尼县城15公里，向东距离岷县西寨5公里，交通十分便利，合作社成立于2015年4月14日，合作社占地1.5亩，注册资金100万，法定代表人：胡全海，现有办公室5间，养殖圈舍2座600平方米，产房1座200平方米，饲料库房1座100平方米，饲料加工设备1套，交通便利、通讯、水电等设施齐全。现养殖母猪20头、种公猪1头、育肥猪60头，年可存栏生猪240头。

4.5临潭县洮水养殖农民专业合作社

临潭县洮水养殖农民专业合作社位于洮滨镇上堡村一社，交通便利，合作社于2015年4月成立，占地面积2亩，注册资金100万，法定代表人：候喜林，现有养殖圈舍2座400平方米，饲料库房2间40平方米，办公室3间45平方米，水电等设施齐全。现养殖母猪30头，种公猪1头，目前猪共存栏120头，

4.6临潭县广丰源殖农民专业合作社

临潭县广丰源养殖农民专业合作社位于洮滨镇石旗村，合作社于2013年5月成立，注册资金150万，法定代表人：马赐平，占地面积6亩，现有养殖圈舍6座1480平方米，饲料加工间260平方米，办公用房4间60平方米，污染粪处理池2座80立方米，饲料加工设备1套，产床12套，保育床4套，交通便利，水电等设施齐全。现养殖母猪76头、种公猪4头，年可产仔猪1400头，目前猪共存栏290头。

4.7临潭县大滩生态养殖农民专业合作社

临潭县大滩生态养殖农民专业合作社位于临潭县治カ关镇后山村东湾社，成立于2015年06月12日，成员5人，注册资金50万元，合作社占地面积490平方米。法定代表人：杨代林。现有养殖猪棚2座，饲料加工间2间，办公室1间，粪土处理池1座，饲料加工设备1套，交通便利，现养殖母猪60头，种公猪4头。猪交易量达145多头。

4.8临潭县利平养殖种植农民专业合作社

临潭县利平养殖种植农民专业合作社位于八角镇八角村，合作社成立于2017年11月3日，占地面积4.5亩，注册资金200万，法定代表人：张元才，现有养殖圈舍5座800平方米，粉碎机2台，割草机1台。铡草机2台，目前养殖母猪20头，育肥猪60头。

4.9临潭县万喜盛养殖农民专业合作社

临潭县万喜盛养殖农民专业合作社位于石门乡占旗河村，合作社成立于2016年6月9日，占地面积1200平方米，注册资金300万，法定代表人：刘玉才，现有养殖圈舍2座400平方米，饲料库房1间90平方米，办公用房2间30平方米，污染粪处理池1座10立方米，饲料加工设备1套，产床3套，保育床1套，交通便利，水电等设施齐全。现养殖母猪20头、种公猪3头，年可产仔猪200头，目前猪共存栏85头。

第四章  项目建设内容和规模

5.1建设内容及规模

依托全县发展好的生猪养殖合作社带动本村贫困户发展生猪养殖。扶持发展较好的生猪养殖合作社进一步扩大养殖规模及改善基础设施，并依托9家合作社带动747户贫困户投放仔猪1073头。具体为：

5.1.1临潭县为民乐养殖农民专业合作带动上寨村153户贫困户发展生猪养殖，每户投放仔猪1头，共投放仔猪153头。

5.1.2临潭县馨源养殖农民专业合作社带动刘旗村69户贫困户发展生猪养殖，每户投放仔猪1头，共投放仔猪69头。

5.1.3临潭县农民乐养殖农民专业合作社带动张旗村48户贫困户发展生猪养殖，每户投放仔猪2头，共投放仔猪96头。

5.1.4临潭县全海养殖农民专业合作社带动总寨村199户贫困户发展生猪养殖，每户投放仔猪1头，共投放仔猪199头。

5.1.5临潭县洮水养殖农民专业合作社带动上堡村70户贫困户发展生猪养殖，每户投放仔猪2头，共投放仔猪140头。

5.1.6临潭县广丰源殖农民专业合作社带动石旗村33户贫困户发展生猪养殖，每户投放仔猪2头，共投放仔猪66头。

5.1.7临潭县大滩生态养殖农民专业合作社带动后山村33户贫困户发展生猪养殖，每户投放仔猪2头，共投放仔猪66头。

5.1.8临潭县利平养殖种植农民专业合作社带动牙扎村79户贫困户发展生猪养殖，每户投放仔猪2头，共投放仔猪158头。

5.1.9临潭县万喜盛养殖农民专业合作社带动石旗村63户贫困户发展生猪养殖，每户投放仔猪2头，共投放仔猪126头。

# 5.2技术方案

5.2.1项目技术支撑

（1）加强领导，强化协作，按项目实施方案，做到早部署、早安排、早落实、早治理、早完成。加强农业、财政、环保等单位的沟通协作，形成合力。

（2）监管并重，确保项目工作稳步推进。相关乡镇的畜牧兽医站做好生猪引进、投放的监督指导管理工作，确保生猪养殖的工作的稳步推进及健康发展。

（3）宣传培训，扎实推进生猪养殖工作。相关单位及早做好生猪养殖技术培训计划，组织养殖合作社及贫困户做好生猪疫病防控、疾病治疗等养殖技术培训工作，为顺利实施好该项目提供一定条件。

5.2.2.品种选择

根据市场和贫困户的需求，结合当地的实际，选择两个月以上的优良杂交猪品种：适应性强，结构匀称紧凑、四肢粗壮、体躯深广，肌肉发达，瘦肉型肉用品种，仔猪重量每头15-20 kg。

5.2.3猪的一般饲养管理原则

（1）分群分圈饲养。

（2）加强调教训练。

（3）选定饲养方案和饲喂方式。

（4）建立稳定的饲养制度。

5.2.4改进喂养方法

（1）熟改生喂:传统的饲料方法是把饲料煮熟喂猪，饲料在煮熟的过程中，其高温会破坏一部分营养成份，特别是维生素大部分被损失掉了。如煮食不当，还可能引起亚硝酸盐中毒，导致猪只死亡。饲料生喂，既保证营养成分不被破坏，又能节省人力和燃料，还可防止亚硝酸盐中毒。除马铃薯含淀粉高的饲料煮熟喂有利消化外，其他饲料均可生喂。

（2）稀改干湿喂:养猪有干喂、稀喂和干湿喂法。干喂需很多唾液和胃液浸湿饲料，干粉也容易引起咽喉炎和使猪呛鼻；稀喂看起猪吃得很饱，但长势却很差。因为一是水多了冲淡胃液不利于消化；二是水太多增加内脏负担，排泄快，排泄量大，影响饲料消化吸收；三是水多营养不够，不能准确掌握喂量。干湿喂法，浓度一般像粥一样，喂料后胃液能很好起到分解作用，促进饲料的消化、吸收，使猪生长快，报酬高。

（3）单一饲料改混合喂:传统的喂法是有豆草喂豆草，有洋芋喂洋芋，有玉米喂玉米，一句话有什么喂什么的单一喂养。单一喂养法营养不全面，猪长势慢，饲料利用低。改为混合喂养，就是把多种饲料合理搭配，混合在一起喂。既充分利用己有的饲料，又补充一些其他饲料，营养全面了猪就会快速生长，饲料的报酬高了，也才能养出效益。

（4）随意喂养改定时定量:传统的喂养方法是什么时候有空什么时候喂猪，什么时候想喂就什么时候去喂。改为定时后，使猪产生良好的条件反射利于生长，定量后减少浪费又保证营养促进快速生长。一般什么时候喂猪要确定相对稳定的时间，喂量要准确。喂多了造成浪费，喂少了影响生长。要注意消除两种误解，一种是想猪吃多，认为喂得越多越饱长得越快。另一种想法是该加量了不加量，怕猪吃多了会亏本。喂量准确，猪一般生长会成正比。具体喂多少料，一般按全料确定日喂量:小猪按体重的5%给料；中猪按4%给料；大猪按3%给料。

5.2.6疫病防治

（1）严格消毒。一般在卖肥猪后进猪苗前对栏舍进行一次全面彻底的消毒，疫病流行时加强消毒。消毒可以用化学药品消毒，也可就地取材消毒。一是用生石灰30%加水70%配成历乳涂抹消毒；二是用烧开的水加30%草木灰冲洗消毒；三是用水加适量酸醋进行喷洒消毒。

（2）定期驱虫。猪的寄生虫多达10多类20多种。除蛔虫、姜片虫、绦虫、猪虱肉眼能看见外，其他虫体只能在显微镜下才能观察。猪有寄生虫，表现在毛长，消瘦影响猪的和长，饲养期拉长，耗料多，因此要定期驱虫。一般在进苗后观察3至5天，如正常，就应用左旋咪唑或阿维菌素驱虫，时间一般选在晚上，将药拌入平时一半的饲料里喂给。打虫后的第二天用健胃药开胃健脾。打虫后再过两个月应按上述方法打第二次虫。

（3）注射疫苗。在进猪打虫后及时按免疫程序注射疫苗，主要注射疫苗是猪瘟疫苗、口蹄疫苗、高致病性猪蓝耳病疫苗等。

（4）预防中毒。一预防食物中毒、发霉、变质的饲料不能喂猪，玉米苗、发芽的马铃薯不能用来喂猪，煮料时不能加盖以免亚硝酸盐中毒；二是喷洒农药后残留期的青饲料不能喂猪；三是饲料里添加的药物、食盐等不能过量，以免中毒。中毒的症状一般表现为流涎、呕吐，走路摇摆，体温下降。发现中毒后应立即剪耳或尾放血急救。再用硫酸铜催吐，高锰酸钾水洗胃，可注射阿托品、解磷定等药物。

第六章  项目建设期限和实施进度安排

6.1建设期限

项目建设期限为1年，即2020年1月至12月。

6.2进度安排

2020年1月至2月：编制项目实施方案、上报备案；

2020年3月至10月：项目开工建设、完成子猪投放工作；

2020年11月至12月：项目资料整理及总结，自查自验，申请县验收。

## 第七章  项目建设资金来源及投资概算

## 7.1概算依据及说明

7.1.1、有关标准化规模养殖场建设标准与定额。

7.1.2、国家发展和改革委员会与建设部共同发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

7.1.3、项目建设方案。

7.1.4、有关机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法等。

7.1.5、拟建项目各单项工程特征、内容及工程量。

7.1.6、项目建设投资标准：2月龄的良种仔猪每头750元。

## 7.2资金来源及投资概算

项目总投资146万元，由9家生猪养殖合作社带动766户贫困户投放仔猪1073头，发展生猪养殖。资金来源为：临潭县2020年第一批财政专项扶持资金。其中：80.475万元用于合作社带动766户贫困户投放仔猪1073头；65.525万元用于扶持9家合作社进行良种引进或基础设施建设。其中：

7.2.1临潭县为民乐养殖农民专业合作：带动上寨村153户贫困户发展生猪养殖，扶持资金20万元，其中：仔猪投资11.475万元；合作社发展扶持8.525万元，用于合作社发展壮大扶持。建设内容为：由合作社给153户贫困户每户投放仔猪1头，共投放仔猪153头。

7.2.2临潭县馨源养殖农民专业合作社：带动刘旗村69户贫困户发展生猪养殖，扶持资金10万元，其中：仔猪投资5.175万元；合作社发展扶持4.825万元，用于合作社发展壮大扶持。建设内容为：由合作社给69户贫困户每户投放仔猪1头，共投放仔猪69头。

7.2.3临潭县农民乐养殖农民专业合作社：带动张旗村48户贫困户发展生猪养殖，扶持资金15万元，其中：仔猪投资7.2万元；合作社发展扶持7.8万元，用于合作社发展壮大扶持。建设内容为：由合作社给48户贫困户每户投放仔猪2头，共投放仔猪96头。

7.2.4临潭县全海养殖农民专业合作社：带动总寨村199户贫困户发展生猪养殖，扶持资金25万元，其中：仔猪投资14.925万元；合作社发展扶持10.075万元，用于合作社发展壮大扶持。建设内容为：由合作社给199户贫困户每户投放仔猪1头，共投放仔猪199头。

7.2.5临潭县洮水养殖农民专业合作社：带动上堡村70户贫困户发展生猪养殖，扶持资金20万元，其中：仔猪投资10.5万元；合作社发展扶持9.5万元，用于合作社发展壮大扶持。建设内容为：由合作社给70户贫困户每户投放仔猪2头，共投放仔猪140头。

7.2.6临潭县广丰源殖农民专业合作社：带动石旗村33户贫困户发展生猪养殖，扶持资金10万元，其中：仔猪投资6.675万元；合作社发展扶持3.325万元，用于合作社发展壮大扶持。建设内容为：由合作社给33户贫困户每户投放仔猪2头，共投放仔猪66头。

7.2.7临潭县大滩生态养殖农民专业合作社：带动后山村33户贫困户发展生猪养殖，扶持资金10万元，其中：仔猪投资6.675万元；合作社发展扶持3.325万元，用于合作社发展壮大扶持。建设内容为：由合作社给33户贫困户每户投放仔猪2头，共投放仔猪66头。

7.2.8临潭县利平养殖种植农民专业合作社：带动牙扎村79户贫困户发展生猪养殖，扶持资金20万元，其中：仔猪投资11.85万元；合作社发展扶持8.15万元，用于合作社发展壮大扶持。建设内容为：由合作社给79户贫困户每户投放仔猪2头，共投放仔猪158头。

7.2.9临潭县万喜盛养殖农民专业合作社：带动石旗村63户贫困户发展生猪养殖，扶持资金16万元，其中：仔猪投资9.45万元；合作社发展扶持6.55万元，用于合作社发展壮大扶持。建设内容为：由合作社给63户贫困户每户投放仔猪2头，共投放仔猪126头。

2020年临潭县生猪养殖产业扶持项目汇总表

| 序号 | 承担单位 | 建设 地点 | 带动贫困户数（户） | 仔猪投放标准（头） | 仔猪投放数量（头） | 投资概算及资金筹措（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 仔猪 投资 | 扶持合作社 | 合计 |
| 1 | 临潭县为民乐养殖农民专业合作 | 流顺镇上寨村 | 153 | 1 | 153 | 11.475 | 8.525 | 20 |
| 2 | 临潭县馨源养殖农民专业合作社 | 新城镇刘旗村 | 69 | 1 | 69 | 5.175 | 4.825 | 10 |
| 3 | 临潭县农民乐养殖农民专业合作社 | 新城镇张旗村 | 48 | 2 | 96 | 7.2 | 7.8 | 15 |
| 4 | 临潭县全海养殖农民专业合作社 | 洮滨镇总寨村 | 199 | 1 | 199 | 14.925 | 10.075 | 25 |
| 5 | 临潭县洮水养殖农民专业合作社 | 洮滨镇上堡村 | 70 | 2 | 140 | 10.5 | 9.5 | 20 |
| 6 | 临潭县广丰源殖农民专业合作社 | 洮滨镇石旗村 | 33 | 2 | 66 | 4.95 | 5.05 | 10 |
| 7 | 临潭县大滩生态养殖农民专业合作社 | 冶力关镇后山村 | 33 | 2 | 66 | 4.95 | 5.05 | 10 |
| 8 | 临潭县利平养殖农民专业合作社 | 八角镇牙扎村 | 79 | 2 | 158 | 11.85 | 8.15 | 20 |
| 9 | 临潭县万喜盛养殖农民专业合作社 | 石门乡占旗河村 | 63 | 2 | 126 | 9.45 | 6.55 | 16 |
|  | 合计 |  | 747 |  | 1073 | 80.475 | 65.525 | 146 |

## 第八章  预期效益

## 8.1经济效益

提高经济效益的养殖措施 ：一、选好良种，良种肉牛生长速度快、饲料报酬高，而且肉质好。二、开辟饲料来源，降低饲养成本。应充分利用当地农副产品，并进行科学的加工和调制，以提高其适口性和消化率。该项目实施后，通过合作社带动747户贫困户年可出栏生猪1073头，平均每头按150斤计算，目前市场价为20元/斤，每头猪产值为3000元，1073头可实现年产值321.9万元，每头除去成本2350元（购仔猪成本750元，养殖成本1600元），年可实现纯收入69.745万元，户均增收930多元。

## 8.2社会效益

项目实施后，充分发挥生猪养殖业资源优势和区位优势，积极探索出适应市场经济条件的多种经营模式，促进农牧业产业化发展和标准绿色畜产品的生产，从而带动周边地区畜牧业从传统低效型向质量效益型发展，提高农牧民收入水平，加快农牧民脱贫致富奔小康的步伐。通过订单养殖，使其真正成为临潭县生猪养殖的示范样板，能使广大农牧民看的见、可学习，为促进农牧民转变观念、科学养畜起到推动作用。

## 第九章  保障措施

## 9.1承担单位基本情况

9.1.1建设及实施单位：临潭县生猪养殖扶持项目由临潭县农业农村局监督管理，由养殖合作社承担实施，其职能主要是有从事良种繁育、新品种推广、畜种改良、良种引进等。

## 9.2组织机构与运行

项目在临潭县委、县人民政府的领导下，由县农业农村局负责，合作社具体实施。为了保证项目建设的顺利进行，成立县农业农村局局长任组长，分管副局长任副组长，县疫控中心、动监所等负责人为成员的项目实施领导小组，并从乡镇兽医站抽调技术人员，组成项目“技术服务小组”，参与指导合作社和贫困户进行项目建设，进行技术培训。项目实施领导小组对项目的实施进行政策指导和工作协调；负责项目实施的方案制定、项目监督检查等工作，确保在项目实施过程中严格按实施方案要求运作，实行目标管理，定期检查，分阶段验收，确保项目实施的科学性和有效性。

## 9.3管理保障措施

9.3.1 加强项目管理

按照项目属性和建设特点，本项目建设实行项目法人负责制，项目实施领导小组负责各乡镇合作社项目实施过程中的协调、监督和检查验收等工作，项目技术指导小组主要负责在项目实施过程中的技术服务等工作，确保本区域项目建设任务完成。

9.3.2 建立严格的资金管理制度

加强资金管理。格贯彻执行《农业基本建设财务管理办法》有关农业工程项目建设资金管理规定的要求，采取先建后补的方式，实行报帐制管理，由县财政部门负责项目资金管理，做到专款专用，不挤占，不挪用。

9.3.3 质量和进度管理

（1）全面推行项目行政领导负责制。以项目实施单位负责人为第一责任人，对项目实施全程负责，实行全方位跟踪管理，确保项目的建设进度。

（3）根据项目实施进度要求，各项目实施单位要制定进度计划及方案，确保项目建设进度。

9.3.4建立项目信息及档案管理制度

建立健全项目建设档案，按照项目实施要求及时项目领导小组办公室上报良种引进、投放等有关情况资料。设专人收集、整理及管理项目建设有关数据资料。

9.3.5强化项目的督促检查

为了保证项目建设质量和进度，要对照项目《实施方案》要求对实施情况进行自查自验，针对项目建设内容和质量标准进行验收。自查验收合格后，提请有关部门逐级验收。

临潭县2020年第一批财政专项扶贫资金

生猪养殖产业扶持项目

领导小组

组  长：石  磊  县农业农村局局长

副组长：李建业  县农业农村局副局长

杨永红  县农业农村局副局长

成  员：王国仁  县疫控中心负责人

丁文炳  县动监所副所长

徐小晨  县农业农村局兽医水产股股长

鲁世伟  县农业农村局兽医畜牧股股长

王耀华  县农业农村局干事

陈海周  县农业农村局干事

临潭县2020年第一批财政专项扶贫资金

生猪养殖产业扶持项目

技术指导组

组  长：李建业  县农业农村局副局长

副组长：王国仁  县疫控中心负责人

丁文炳  县动监所副所长

成  员：房世平  县疫控中心 高级兽医师

陈祥成  县动监所 高级兽医师

庞宏荣  八角畜牧兽医站站长 高级兽医师

董呈广  新城畜牧兽医站站长 兽医师

朱建华  冶力关畜牧兽医站站长 兽医师

李  劲  流顺畜牧兽医站站长 兽医师

许潭军  石门畜牧兽医站站长 兽医师

刘吉祥  新堡畜牧兽医站站长 兽医师

卢彦续  总寨畜牧兽医站站长 兽医师

徐小晨  县疫控中心 助理兽医师

王保祥  县疫控中心 助理兽医师

杨彦堂  县疫控中心 助理兽医师

朱朝晖  县疫控中心 助理兽医师

孙红霞  县畜牧工作站 助理畜牧师

孙平芳  县畜牧工作站 助理畜牧师

陈慈仁  羊沙畜牧兽医站 助理兽医师