## 附件1-整合资金计划表
附件1
临潭县2018年统筹整合资金计划表（与整合方案一致）
单位：万元
序号 | 财政资金名称 |  |  |  | 纳入统筹整合资金的总规模 |  | 计划整合规模 | 占比
[5 empty] | 资金规模 | 对应文号
合计 |  |  |  |  | 46830.38 |  | 30059.97 | 64.19%
一 | 中央财政合计 |  |  |  | 33529.41 |  | 20437.8 | 60.95%
1 | 中央财政专项扶贫资金 |  |  |  | 20232 | 甘财农二【2017】101号；甘财农二【2017】94号；甘财农二【2017】100号；甘财农二[2017]94号；甘财农二[2018]51号；甘财农二[2018]53号； | 19065.17 | 94.23%
2 | 水利发展资金 |  |  |  | 2670 | 甘财农二【2017】82号；甘财综[2018]27号 | 16 | 0.5993%
3 | 农业生产发展资金 | 总规模(A,包含该项资金的全部支出方向) |  |  | 520
|  | 其中（B）: | ★耕地地力保护补贴(B1) |  | 320
|  |  | ★农机购置补贴(B2) |  | 200 | 甘财农一[2017]126号
★支持适度规模经营（农业信贷担保体系建设运营）(B3)
★有机肥替代(B4)
★农机深耕深松(B5)
★耕地休耕(B6)
|  | 扣除B后的资金规模（C=A-B） |  |  | 0
4 | 林业改革发展资金 | 总规模(A,包含该项资金的全部支出方向) |  |  | 436.58 | 甘财农一[2017]136号；甘财农一[2018]63号
|  | 其中（B）：★天然林保护管理（天保工程区管护、天然林停伐管护） |  |  | 104
|  | 扣除B后的资金规模（C=A-B） |  |  | 332.58 |  | 104 | 31.27%
5 | 农业综合开发补助资金 |  |  |  | 962 | 甘财农发[2017]10号 | 613 | 63.72%
6 | 农村综合改革转移支付 |  |  |  | 1323 | 甘财农一[2017]114号；甘财农一[2018]44号 | 500 | 37.79%
7 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金 |  |  |  | 800 | 甘财经二〔2017〕152号 | 0 | 0%
8 | 农村环境连片整治示范资金 |  |  |  | 60 | 甘财经二【2017】136号 | 0 | 0%
9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） |  |  |  | 5572 | 甘财经二〔2017〕167号甘财经二〔2018〕88号；甘财经二[2018]108号 | 0 | 0%
10 | 农村危房改造补助资金 |  |  |  | 139.63 | 甘财综[2017]108号； 甘财综[2018]47号 | 139.63 | 100%
11 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金
12 | 产粮大县奖励资金
13 | 生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）
14 | 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） |  |  |  | 543.2 | 甘财农一[2018]78号 | 0 | 0%
15 | 服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）
16 | 旅游发展基金
17 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出） |  |  | 小 计 | 895 |  | 0 | 0%
|  |  |  | ⑸以工代赈示范工程中央基建投资 | 532 | 甘财经一[2018]120号 | 0 | 0%
|  |  |  | ⑹农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资 | 338 | 甘财经一〔2018〕33号 | 0 | 0%
⑺规模化大型沼气工程中央基建投资
⑻退牧还草中央基建投资
|  |  |  | ⑽种养业循环一体化项目中央基建投资 | 25 | 甘财经一〔2018〕103号 | 0 | 0%
二 | 省级财政资金小计 |  |  |  | 13200.97 |  | 9522.17 | 72.13%
1 | 发展资金省级资金 |  |  |  | 8901 | 甘财农二【2017】101号；甘财农二[2018]60号；甘财农二[2018]62号；甘财农二[2018]69号； | 7836 | 88.04%
2 | “两州一市”省级资金 |  |  |  | 29 | 甘财农二【2017】101号 | 29 | 100%
3 | 少数民族发展省级资金 |  |  |  | 100 | 甘财农二【2017】94号 |  | 0%
4 | 以工代赈省级资金 |  |  |  | 95 | 甘财农二[2018]11号 | 95 | 100%
5 | ①农田水利设施建设省级资金、②山洪灾害防治省级资金 |  |  |  | 80 | 甘财农二[2017]99号 | 0 | 0%
6
7 | 农民专业合作社省级资金 |  |  |  | 30 | 甘财农一【2017】124号 | 30 | 100%
8 | ①测土配方补助资金省级资金、②耕地保护与质量提升补助省级资金 |  |  |  | 3 | 甘财农一【2018】1号 | 3 | 100%
9
10 | 农业综合开发省级资金 |  |  |  | 682.8 | 甘财农发[2017]12号；甘财农发[2018]3号 | 0 | 0%
11 | 农村综合改革示范点省级资金和村级公益事业建设一事一议奖补省级资金 |  |  |  | 1691 | 甘财农一[2017]114号；甘财农一[2018]44号；甘财农一[2018]26号 | 0 | 0%
12 | 土地开发治理项目省级资金
13 | 农村环境综合治理示范和规模化畜禽养殖省级资金 |  |  |  | 60 | 甘财经二【2017】137号 |  | 0%
14 | 农村危房改造省级资金 |  |  |  | 1529.17 | 甘财综[2017]108号；甘财综[2018]28号；甘财综[2018]47号 | 1529.17 | 100%
三 | 市级财政资金小计
1 | 市本级财政资金名称1
2 | 市本级财政资金名称2
四 | 县级财政资金小计 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100%
1 | 县级扶贫资金 |  |  |  | 100 |  | 100 | 100%
2 | 县本级财政资金名称2

## 附件2-项目计划表
附件2
临潭县2018年统筹整合使用财政涉农资金项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 建设起止年限 | 扶贫效益 | 责任单位 | 完成情况
| 合 计 |  |  | 30059.97
一、农业生产发展 |  |  |  | 18330.86
1 | 种植基地建设 | 羊沙乡 | 羊沙乡种植优质油菜1180亩，每亩补助200元 | 23.6 | 2018.3-2018.12 | 扩大贫困户种植规模，进一步增加群众收入。 | 扶贫办 | 已完成
2 | 合作社扶持 | 羊沙乡秋峪村 | 扶持临潭县洮海情种植农民专业合作社20万元，折股量化带动贫困户10户 | 20 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
3 | 合作社扶持 | 八角乡八角村 | 扶持临潭县皓林种植农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
4 | 合作社扶持 | 长川乡冯旗村） | 扶持临潭县丰源种植养殖农民专业合作社20万元，折股量化带动贫困户10户 | 20 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
5 | 合作社扶持 | 冶力关镇堡子村 | 临潭县旭盛种植农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
6 | 合作社扶持 | 新城镇扁都村 | 扶持临潭县阳佳农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
7 | 合作社扶持 | 长川乡汪槐村 | 扶持临潭县晨阳种植农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
8 | 合作社扶持 | 新城镇丁家山村 | 扶持临潭县洮艺芭手绣加工有限责任公司10万元，折股量化带动贫困户7户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
9 | 合作社扶持 | 新城镇晏家堡村 | 扶持临潭县高原绿色荣信养殖农民专业合作社15万元，折股量化带动贫困户10户 | 15 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
10 | 合作社扶持 | 长川乡马牌村 | 临潭县富农种植农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
11 | 合作社扶持 | 羊永镇羊永村 | 临潭县户保养殖农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
12 | 合作社扶持 | 古战乡古战村 | 临潭县宏强种植农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
13 | 合作社扶持 | 冶力关镇东山村 | 扶持临潭县绿冶兴种植农民专业合作社12万元，折股量化带动贫困户6户 | 12 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
14 | 合作社扶持 | 冶力关镇岗沟村 | 扶持临潭县光辉种植农民专业合作社12万元，折股量化带动贫困户6户 | 12 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
15 | 合作社扶持 | 冶力关镇池沟村 | 扶持临潭县雪松种植农民专业合作社12万元，折股量化带动贫困户6户 | 12 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
16 | 合作社扶持 | 冶力关镇高庄村 | 扶持临潭县冶海源种养殖农民专业合作社12万元，折股量化带动贫困户6户 | 12 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
17 | 合作社扶持 | 三岔乡直沟村 | 扶持临潭县荣祥种植农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
18 | 合作社扶持 | 流顺乡宋家庄村 | 扶持临潭县瑞升养殖农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
19 | 合作社扶持 | 三岔乡岳家河村 | 扶持临潭县文心种植农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
20 | 合作社扶持 | 城关镇西庄子村 | 扶持临潭县双龙民族工艺铜器加工有限责任公司20万元，折股量化带动贫困户10户 | 20 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
21 | 合作社扶持 | 城关镇苏家庄子村 | 扶持临潭县俊辉种植养殖农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
22 | 合作社扶持 | 洮滨乡新堡村 | 扶持临潭县次会种植农民专业合作社20万元，折股量化带动贫困户10户 | 20 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
23 | 合作社扶持 | 三岔乡斜沟村 | 扶持临潭县利农养殖农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
24 | 合作社扶持 | 八角乡庙花山村 | 扶持临潭县白石山养殖农民专业合作社15万元，折股量化带动贫困户7户 | 15 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
25 | 合作社扶持 | 城关镇范家咀村 | 扶持临潭县昌顺种植农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
26 | 合作社扶持 | 新城镇红崖村 | 扶持临潭县农富源小杂粮种植农民专业合作社20万元，折股量化带动贫困户10户 | 20 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
27 | 合作社扶持 | 店子乡业仁村 | 扶持临潭县嘉泰养殖农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
28 | 合作社扶持 | 羊永镇羊永村 | 扶持临潭县梅全种植养殖农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
29 | 合作社扶持 | 洮滨乡总寨村 | 扶持临潭县辛农养殖农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
30 | 合作社扶持 | 冶力关镇葸家庄村 | 扶持临潭县百惠种养殖农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
31 | 合作社扶持 | 古战乡拉直村 | 扶持临潭县由敏种养殖农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
32 | 合作社扶持 | 冶力关镇洪家村 | 扶持临潭县富仓养殖农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
33 | 合作社扶持 | 新城镇南门河村 | 临潭县兴牧源养殖农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
34 | 合作社扶持 | 八角乡八角村 | 扶持临潭县特禽养殖农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
35 | 合作社扶持 | 羊永镇 | 扶持临潭县永强养殖农民专业合作社10万元，折股量化带动贫困户5户 | 10 | 2018.3-2018.12 | 户均年增收3500元 | 扶贫办 | 已完成
36 | 合作社扶持 | 店子乡、流顺乡、三岔乡、洮滨镇 | 扶持龙头企业1个，辐射带动店子乡、流顺乡、三岔乡、洮滨镇等乡镇贫困户种植高原夏菜1000亩以上，并与农户签订保护价收购合同、免费提供种子、种苗、农药及聘请技术人员等措施。 | 78 | 2018.3-2018.12 | 种植红笋、娃娃菜等高原夏菜，扩大贫困户种植规模，进一步增加群众收入。 | 扶贫办 | 已完成
37 | 合作社扶持 | 王旗镇王旗村 | 扶持王旗镇王旗村铁城养殖农民专业合作社，投资5.907万元,折股量化带动贫困户15户 | 5.907 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
38 | 合作社扶持 | 王旗镇草场门村 | 扶持王旗镇草场门村铭归种植农民专业合作社，投资5.907万元，折股量化带动贫困户26户 | 5.907 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
39 | 合作社扶持 | 王旗镇龙元山村 | 扶持王旗镇龙元山村秀平种植养殖农民专业合作社，投资5.907万元，折股量化带动贫困户15户 | 5.907 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
40 | 合作社扶持 | 八角乡牙扎村、城关镇城内村和店子乡业仁村 | 扶持吉林手拉手豌豆种植农民合作社、永诚种植农民专业合作社和嘉园蔬菜种植农民专业合作社三家合作社给予扶持，建设中药材基地300亩和西兰花种植基地1000亩。 | 30 | 2018.3-2018.12 | 项目建成后，使该项目村贫困户，人均纯收入平均增加120元。 | 农牧局 | 已完成
41 | 合作社扶持 | 冶力关、王旗、长川、羊永、三岔、新城等6乡镇。 | 扶持宝来、大丰收、开拓者、金江、鑫垚、荣祥、踊宏、新农、农富源等10家合作社建设中药材基地900亩和藜麦种植基地3000亩。 | 100 | 2018.3-2018.12 | 项目建成后，使该项目村贫困户，人均纯收入平均增加110元。 | 农牧局 | 已完成
42 | 合作社扶持 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 16个乡镇的37个村的44个专业合作社扶持投资440万元，每个合作社扶持壮大资金10万元。其中： 1.新城镇4个村5个合作社:肖家沟村迎福养殖合作社和晓强生态种养殖合作社；南门河村兴牧源养殖合作社；东山村东兴养殖合作社；张旗村农民乐养殖合作社。 2.城关镇3个村3个合作社：古城村兄弟联种养殖合作社；西庄子村海胜养殖合作社；杨家桥村盈兴种植养殖合作社和鑫龙农民种植合作社。 3.羊沙乡2个村2个合作社：下河村新科生态种植养殖合作社；甘沟村伊清养殖合作社。 4.三岔乡1个村2个合作社：高楼子村天喜种植合作社和丰鑫源种植养殖合作社。 5.洮滨镇1个村3个合作社：常旗村永安养殖合作社、乡情种养殖合作社和蜂园养殖合作社。 6.店子乡3个村4个合作社：岐山村宏祥养殖合作社和王亮种植养殖合作社；店子村金鹏养殖合作社；戚旗村牧源养殖合作社。 7.长川乡5个村5个合作社：沙巴村存莲种养殖合作社；冯旗村丰源种养殖合作社；汪槐村晨阳种植合作社和乾成种养殖合作社、千家寨村金江养殖合作社；阳升村御林种植合作社。 8.冶力关1个村1个合作社：高庄村冶海源种植合作社。 9.术布乡1个村2个合作社：鹿台子村红花种植养殖合作社和知草养殖种植合作社。 10.石门乡2个村2个合作社：大桥关村娃儿泉养殖合作社；梁家坡村民益养殖合作社。 11.王旗镇3个村3个合作社：龙元山村格桑花藏蜜养殖合作社；陈旗村宏丰养殖合作社；陈庄村天和养殖合作社。 12.流顺乡3个村3个合作社：眼藏村临云种养殖合作社；宋家庄为民乐养殖合作社；上寨村雯商种植合作社。 13.八角乡2个村2个合作社：庙花山村绿康养殖合作社；牙扎村永顺养殖合作社。 14.羊永镇2个村2个合作社：羊永村梅全养殖合作社；白土村锦隆源养殖合作社。 15.古战镇2个村3个合作社：古战村永亮养殖合作社、宏霞养殖合作社和九日卡吉宏养殖合作社 16.卓洛乡2个村2个合作社：下园子村农盛养殖合作社、上园子村鑫惠养殖合作社。 | 440 | 2018.7-2019.6 | 进一步促进贫困户增收 | 农牧局 | 已完成
43 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 全县（王旗镇除外）2014年脱贫人口2371户户均补助1000元，用于中药材、高原夏菜种植，每亩补助1000元，种植2371亩，共投资237.1万元； | 237.1 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
44 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 全县（王旗镇除外）2015年脱贫人口2664户户均补助1000元，用于中药材、高原夏菜种植，每亩补助1000元，种植2664亩，共投资266.4万元； | 266.4 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
45 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 全县（王旗镇除外）2017年脱贫人口1144户户均补助2000元，用于中药材、高原夏菜种植，每亩补助1000元，种植2288亩，，共投资228.8万元； | 228.8 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
46 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 长川乡敏家咀村 | 长川乡敏家咀村2016年脱贫人口4户户均补助1000元，用于中药材种植，每亩补助1000元，种植4亩，共投资0.4万元； | 0.4 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
47 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 长川乡敏家咀村 | 长川乡敏家咀村未脱贫户30户户均补助2000元，用于中药材种植，每亩补助1000元，种植60亩，共投资6万元； | 6 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
48 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 长川乡马牌村 | 长川乡马牌村2016年脱贫人口9户户均补助1000元，用于中药材种植，每亩补助1000元，种植9亩，共投资0.9万元； | 0.9 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
49 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 长川乡马牌村 | 支持长川乡马牌村引进优质犏雌牛（奶牛）72头57.6万元，引进基础母绵羊306只30.6万元，修建暖棚18座14.4万元，共投资102.6万元； | 102.6 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
50 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 全县贫困户补助1.2万亩杂交油菜籽种，每亩补助25元，投资30万元； | 30 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
51 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 新城镇 | 新城镇2016年脱贫户184户户均补助2000元，用于中药材、高原夏菜种植，每亩补助1000元，种植368亩，共投资36.8万元； | 36.8 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
52 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 店子乡 | 店子乡2016年脱贫户10户户均补助2000元，用于中药材、高原夏菜种植，每亩补助1000元，种植20亩，共投资2万元； | 2 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
53 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 石门乡 | 石门乡2016年脱贫户103户户均补助2000元，用于中药材，每亩补助1000元，种植206亩，共投资20.6万元； | 20.6 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
54 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 洮滨镇 | 洮滨镇2016年脱贫户101户户均补助2000元，用于中药材、高原夏菜种植，每亩补助1000元，种植202亩，共投资20.2万元； | 20.2 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
55 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 三岔乡 | 三岔乡2016年脱贫户29户户均补助2000元，用于中药材种植，每亩补助1000元，种植58亩，共投资5.8万元。 | 5.8 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
56 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 王旗镇 | 扶持全镇822户脱贫户药材种植奖补资金，每亩奖补500元（按户均种植3亩预测），共投资123.3万元； | 123.3 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
57 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 王旗镇 | 扶持全镇485户未脱贫户药材种植奖补资金，每亩奖补700元（按户均种植3亩预测），共投资135.8万元； | 135.8 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
58 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 王旗镇 | 全镇800户脱贫户按当年务工收入的4%进行奖励（户均按3万元的收入预测），455户未脱贫户按当年务工收入的8%进行奖励（户均按3万元的收入预测），共投资205.2万元； | 205.2 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
59 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 王旗镇 | 鼓励未脱贫户养殖羊及猪，共养殖羊3500只，每只补助100元；猪1500口，每只补助100元，共投资50万元。 | 50 | 2018.3-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
60 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 王旗镇 | 全镇485户贫困户户均补助2000元用于中药材种植，每亩补助1000元，种植970亩共投资97万元。 | 97 | 2018.3-2018.12 | 改善人居环境 | 扶贫办 | 已完成
61 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 羊沙乡大草滩村 | 羊沙乡大草滩村种植养殖大户温月林、马海红、冯彩云带动贫困户27户，每户补助1.5万元,其中百分之三十用作奖补资金，百分之七十用于贫困户自身发展入股量化资金，带动贫困户年收益不低于入股资金的百分之八。 | 40.5 | 2018.3-2018.12 | 扩大贫困户种植规模，进一步增加群众收入。 | 扶贫办 | 已完成
62 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 2018年1871户预脱贫户每户补助2万元，其中1万元用于入股配股，共投资3742万元，主要用于产业发展发展和“一户一策”梳理出来的项目补助，采取"政府+中天羊业+养殖合作社+贫困户/集体经济+保险”的全价值链扶贫模式，贫困户每年分红收益为所持股金的20%，其中： 1、新城镇329户投资658万元； 2、城关镇262户投资524万元； 3、王旗镇227户投资454万元； 4、古战镇125户投资250万元； 5、洮滨镇142户投资284万元； 6、流顺乡129户投资258万元； 7、长川乡102户投资204万元； 8、羊永镇127户投资254万元； 9、石门乡130户投资260万元； 10、八角镇80户投资160万元； 11、羊沙乡60户投资120万元； 12、冶力关镇33户投资66万元； 13、店子乡50户投资100万元； 14、三岔乡30户投资60万元； 15、术布乡28户投资56万元； 16、卓洛乡17户投资34万元。 | 3742 | 2018.6-2019.6 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
63 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 2018年预脱贫户生态管护员1871人人均补助2500元，补助2018年半年，共投资467.75万元，其中： 1、新城镇329人投资82.25万元； 2、城关镇262人投资65.5万元； 3、王旗镇227人投资56.75万元； 4、古战镇125人投资31.25万元； 5、洮滨镇142人投资35.5万元； 6、流顺乡129人投资32.25万元； 7、长川乡102人投资25.5万元； 8、羊永镇127人投资31.75万元； 9、石门乡130人投资32.5万元； 10、八角镇80人投资20万元； 11、羊沙乡60人投资15万元； 12、冶力关镇33人投资8.25万元； 13、店子乡50人投资12.5万元； 14、三岔乡30人投资7.5万元； 15、术布乡28人投资7万元； 16、卓洛乡17人投资4.25万元； | 467.75 | 2018.6-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
64 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 全县 | 2016年脱贫户产业发展补助资金551.9万元，其中： 1、城关镇122户产业发展补助资金户均8000元，共投资97.6万元 2、冶力关镇102户产业发展补助资金户均8000元，共投资81.6万元； 3、卓洛乡19户产业发展补助资金户均8000元，共投资15.2万元； 4、古战镇26户产业发展补助资金户均8000元，共投资20.8万元； 5、术布乡51户产业发展补助资金户均8000元，共投资40.8万元； 6、八角镇14户产业发展补助资金助户均8000元，共投资11.2万元； 7、羊沙乡77户产业发展补助资金户均8000元，共投资61.6万元； 8、流顺乡84户产业发展补助资金户均8000元，共投资67.2万元； 9、羊永镇68户产业发展补助资金户均8000元，共投资54.4万元； 10、长川乡122户产业发展补助资金户均8000元，共投资97.6万元； 11、长川乡敏家咀村4户产业发展补助资金户均3000元，共投资1.2万元； 12、长川乡马牌村村9户产业发展补助资金户均3000元，共投资2.7万元； | 551.9 | 2018.6-2019.6 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
65 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、冶力关、八角镇及术布、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 建档立卡户生态管护员1408人人均补助2500元，补助2018年半年，共投资352万元,其中： 1、店子乡生态管护员选聘项目95人23.75万元 2、羊沙乡生态管护员选聘项目18人4.5万元 3、八角镇生态管护员选聘项目12人3万元 4、长川乡生态管护员选聘项目15人3.75万元 5、术布生乡态管护员选聘项目10人2.5万元 6、古战乡生态管护员选聘项目103人25.75万元 7、洮滨镇生态管护员选聘项目129人32.25万元 8、羊永镇生态管护员选聘项目101人25.25万元 9、新城镇生态管护员选聘项目493人123.25万元 10、冶力关镇生态管护员选聘项目11人2.75万元 11、石门乡生态管护员选聘项目151人37.75万元 12、王旗镇生态管护员选聘项目177人44.25万元 13、流顺乡生态管护员选聘项目69人17.25万元 14、三岔乡生态管护员选聘项目24人6万元 | 352 | 2018.6-2018.12 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
66 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 长川乡敏家咀村 | 长川乡敏家咀村未脱贫户30户产业发展补助资金户均补助1.2万元，共投资36万元； | 36 | 2018.6-2019.6 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
67 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 城关、古战、羊永、新城、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 全县（洮滨镇除外）未脱贫户2370户（含新识别）每户补助2万元，其中80%用于产业发展，共投资3551.4万元，其中1万元用于入股配股，主要用于产业发展发展和“一户一策”梳理出来的项目补助，采取"合作社+贫困户/集体经济+保险”的全价值链扶贫模式，贫困户每年分红收益为所持股金的10%以上： 1、城关镇108户111.9万元（缺口资金60.9万元由2018年第一批入户结余资金弥补解决）； 2、新城镇701户1039.8万元（缺口资金81.8万元由2018年第一批入户结余资金弥补解决）； 3、冶力关镇64户101.9万元（缺口资金0.5万元由2018年第一批入户结余资金弥补解决）； 4、卓洛乡32户51.2万元； 5、古战镇181户286.1万元（缺口资金3.5万元由2018年第一批入户结余资金弥补解决）； 6、术布乡48户55.8万元（缺口资金21万元由2018年第一批入户结余资金弥补解决）； 7、八角镇112户176.2万元（缺口资金3万元由2018年第一批入户结余资金弥补解决）； 8、羊沙乡101户154.6万元（缺口资金7万元由2018年第一批入户结余资金弥补解决）； 9、石门乡173户257.8万元（缺口资金19万元由2018年第一批入户结余资金弥补解决）； 10、王旗镇260户416万元； 11、三岔乡70户107.7万元（缺口资金4.3万元由2018年第一批入户结余资金弥补解决）； 12、店子乡123户181.6万元（缺口资金15.2万元由2018年第一批入户结余资金弥补解决）； 13、流顺乡150户213.2万元（缺口资金26.8万元由2018年第一批入户结余资金弥补解决）； 14、羊永镇128户199.3万元（缺口资金5.5万元由2018年第一批入户结余资金弥补解决）； 15、长川乡119户198.3万元（缺口资金28.1万元由2018年第一批入户结余资金弥补解决）； | 3551.4 | 2018.6-2019.6 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
68 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 洮滨镇 | 洮滨镇147户未脱贫户户均补助1.5万元（第一批已户均补助5000元），投资207万元（缺口资金13.5万元由2018年第一批入户结余资金弥补解决）；60户未脱贫户户均补助2万元，投资120万元，共投资327万元，其中1万元用于入股配股，主要用于产业发展发展和“一户一策”梳理出来的项目补助，采取"合作社+贫困户/集体经济+保险”的全价值链扶贫模式，贫困户每年分红收益为所持股金的10%以上。 | 327 | 2018.6-2019.6 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
69 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、石门、三岔、羊沙乡 | 全县历年脱贫户中的巩固提升户269户产业发展补助资金户均补助5000元，用于中药材、高原夏菜种植，每亩补助1000元，种植1345亩，共投资134.5万元,其中： 1、冶力关镇24户12万元； 2、卓洛乡2户1万元； 3、洮滨镇6户3万元； 4、流顺乡3户1.5万元； 5、王旗镇11户5.5万元； 6、长川乡19户9.5万元； 7、新城镇51户25.5万元； 8、羊永镇1户0.5万元； 9、八角镇8户4万元； 10、石门乡10户5万元； 11、羊沙乡27户13.5万元； 12、古战镇12户6万元； 13、术布乡46户23万元； 14、城关镇38户19万元 15、三岔乡11户5.5万元。 | 134.5 | 2018.6-2019.6 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
70 | 贫困户入户产业发展补助资金 | 石门乡、三岔乡 | 1、石门乡三旦沟村未脱贫户29户，户均补助1万元，共投资29万元，入股配股到西正开公司，贫困户每年分红收益为所持股金的10%。 2、三岔乡高楼子村、斜沟村贫困户51户，户均补助1万元，建档立卡巩固提高户66户，户均补助5000元，共投资84万元，入股配股到西正开公司，每户每年分红收益为所持股金的11%。 | 113 | 2018.8-2019.6 | 进一步促进贫困户增收 | 农发办 | 已完成
71 | “三变”试点建设项目 | 店子乡业仁村 | 临潭县店子乡业仁村投资50万元 | 50 | 2018.3-2018.12 | 促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
72 | “三变”试点建设项目 | 冶力关镇池沟村 | 临潭县冶力关镇池沟村投资50万元 | 50 | 2018.3-2018.12 | 促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
73 | “三变”试点建设项目 | 八角乡庙花山村 | 临潭县八角乡庙花山村投资50万元 | 50 | 2018.3-2018.12 | 促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
74 | “三变”试点建设项目 | 王旗镇大沟门村 | 王旗镇大沟门村投资50万元； | 50 | 2018.3-2018.12 | 促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
75 | “三变”试点建设项目 | 王旗镇王家坟村 | 王旗镇王家坟村投资50万元； | 50 | 2018.3-2018.12 | 促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
76 | “三变”试点建设项目 | 王旗镇中寨村 | 王旗镇中寨村投资50万元。 | 50 | 2018.3-2018.12 | 促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
77 | “三变”试点建设项目 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 村级“三变”试点项目15个乡镇（除卓洛外）每个乡镇20万元，石门乡梁家坡村20万元，共投资320万元； | 320 | 2018.6-2019.6 | 促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
78 | “三变”试点建设项目 | 石门乡梁家坡村 | 石门乡梁家坡村产业发展试点项目投资50万元 | 50 | 2018.6-2019.6 | 促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
79 | 劳务输转技能培训 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 电商从业人员培训50人，人均补助1000元，共投资5万元 | 5 | 2018.3-2018.12 | 着力提升贫困人口创业就业能力，促进当地特色农副产品、旅游产品销售。 | 扶贫办 | 已完成
80 | 劳务输转技能培训 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 用于全县脱贫攻坚干部综合能力提升，134人次，人均补助5000元，投资67万元。 | 67 | 2018.3-2018.12 | 鼓励贫困户自身发展，拓宽增收渠道、增加经济收入，并给予一定的资金扶持。 | 扶贫办 | 已完成
81 | 劳务输转技能培训 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 在全县贫困户范围内开展机动车驾驶、吊车、挖掘机、铲车等特殊行业培训及其他培训631人（次）直至持证，共投资315.5万元，每人补助5000元； | 315.5 | 2018.3-2018.12 | 鼓励贫困户自身发展，拓宽增收渠道、增加经济收入，并给予一定的资金扶持。 | 扶贫办 | 已完成
82 | 劳务输转技能培训 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 组织全县扶贫创业致富带头人开展学习致富带富能力提升、农业产业化经营与农业合作社建设等培训200人次，共投资20万元。 | 20 | 2018.3-2018.12 | 鼓励贫困户自身发展，拓宽增收渠道、增加经济收入，并给予一定的资金扶持。 | 扶贫办 | 已完成
83 | 劳务输转技能培训 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 在全县贫困户范围内开展机动车驾驶、吊车、挖掘机、铲车等特殊行业培训及其他培训262人（次）直至持证，共投资131万元，每人补助5000元，共投资131万元； | 131 | 2018.6-2019.6 | 鼓励贫困户自身发展，拓宽增收渠道、增加经济收入，并给予一定的资金扶持。 | 扶贫办 | 已完成
84 | 劳务输转技能培训 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 在全县贫困户范围内开展机动车驾驶、吊车、挖掘机、铲车等特殊行业培训及其他培训70人（次）直至持证，共投资35.2万元，每人补助5000元； | 35.2 | 2018.6-2019.6 | 鼓励贫困户自身发展，拓宽增收渠道、增加经济收入，并给予一定的资金扶持。 | 扶贫办 | 已完成
85 | 农牧民实用技术培训 | 长川乡 | 重点对长川乡马牌村有种养殖需求的贫困户开展农牧业实用技术培训，培训60人，每人培训费用1000元，总投资6万元。 | 6 | 2018.3-2018.12 | 通过培训增强贫困户的自身发展内生动力，加快脱贫步伐。 | 农牧局 | 已完成
86 | 农牧民实用技术培训 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 企业参与农牧民使用技能培训120人，每人培训费用1000元，总投资12万元。 | 12 | 2018.7-2019.6 | 通过培训增强贫困户的自身发展内生动力，加快脱贫步伐。 | 扶贫办 | 已完成
87 | 农牧民实用技术培训 | 古战镇、新城镇、洮滨镇、王旗镇、长川乡、石门乡、羊沙乡 | 对7个乡镇建档立卡贫困户及合作社负责人进行产业帮扶培训，共50人，投资8万元 | 8 | 2018.6-2018.12 | 通过培训增强贫困户的自身发展内生动力，加快脱贫步伐。 | 农牧局 | 已完成
88 | “雨露计划”培训项目 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 1、2017年第二学年雨露计划“两后生”补助对象533人，每人补助1500元，补助资金80万元； 2、“一村一名”大学生补助对象100人，每人补助1500元，补助资金15万元； | 95 | 2018.6-2019.6 | 解决贫困家庭学生上学困难问题 | 扶贫办 | 已完成
89 | 村集体经济建设 | 八角乡庙花山村 | 八角乡庙花山村停车场（常爷庙旁）硬化及附属设施总投资70万元（村集体经济建设，该停车场为收费性停车场）； | 70 | 2018.3-2018.12 | 通过村级集体经济发展试点项目建设，进一步增加贫困人口收入。 | 扶贫办 | 已完成
90 | 村集体经济建设 | 八角乡牙扎村 | 八角乡牙扎村村集体经济建设53.2万元； | 53.2 | 2018.3-2018.12 | 通过村级集体经济发展试点项目建设，进一步增加贫困人口收入。 | 扶贫办 | 已完成
91 | 村集体经济建设 | 城关镇教场村 | 城关镇教场村投资50万元； | 50 | 2018.3-2018.12 | 通过村级集体经济发展试点项目建设，进一步增加贫困人口收入。 | 扶贫办 | 已完成
92 | 村集体经济建设 | 古战乡卡勺卡村 | 古战乡卡勺卡村投资50万元； | 50 | 2018.3-2018.12 | 通过村级集体经济发展试点项目建设，进一步增加贫困人口收入。 | 扶贫办 | 已完成
93 | 村集体经济建设 | 羊永镇拉布村 | 羊永镇拉布村投资50万元。 | 50 | 2018.3-2018.12 | 通过村级集体经济发展试点项目建设，进一步增加贫困人口收入。 | 扶贫办 | 已完成
94 | 村集体经济建设 | 城关镇 | 城关镇产业发展协会投资46万元。 | 46 | 2018.3-2018.12 | 通过村级集体经济发展试点项目建设，进一步增加贫困人口收入。 | 扶贫办 | 已完成
95 | 村集体经济建设 | 王旗镇草场门村 | 王旗镇草场门村投资49.19万元。 | 49.19 | 2018.3-2018.12 | 通过村级集体经济发展试点项目建设，进一步增加贫困人口收入。 | 扶贫办 | 已完成
96 | 村集体经济建设 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 扶持56个村集体经济相对薄弱的贫困村发展村集体经济，扶持资金1120万元,每个村扶持资金20万元。其中：术布乡普藏什村、古战山村；城关镇下河滩村；新城镇西街村、丁家山村、东南沟村、张旗村、口子下村、羊房村、端阳沟村、扁都村、李家庄村、刘旗村；冶力关镇东山村、岗沟村、池沟村；洮滨镇朱旗村、洛藏村、总寨村、郑旗村、上川村、巴杰村；羊永镇太平村；卓洛乡上园子村；王旗镇大沟门村、王家坟村、巴杰村、上沟门村、陈庄村、立新村、韩旗村、唐旗村；石门乡草山村、三旦沟村、占旗河村、扎浪沟村、大河桥村、石门口村、梁家坡村；三岔乡斜沟村；流顺乡汪家咀村、丁家堡村、眼臧村；八角镇牙布山村、茄羊村、八度村；古战镇甘尼村、拉直村；店子乡戚旗村、业仁村、尹家沟村、王清村；羊沙乡大草滩村、秋峪村；长川乡木地坡村、马牌村。 | 1120 | 2018.3-2018.12 | 鼓励贫困户自身发展，拓宽增收渠道、增加经济收入，并给予一定的资金扶持。 | 农牧局 | 已完成
97 | 村集体经济建设 | 22个预脱贫村 | 2018年预脱贫村22个村村集体经济建设，每村补助20万元，共投资440万元，其中： 城关镇苏家庄子村投资20万元、古城村投资20万元、西庄子村投资20万元、杨家桥村投资20万元；新城镇肖家沟村投资20万元、南门河村投资20万元、东街村投资20万元、东山村投资20万元；冶力关镇高庄村投资20万元；术布乡鹿台子村投资20万元、扎乍村投资20万元；羊沙乡下河村投资20万元；石门乡大桥关村投资20万元；王旗镇龙元山村投资20万元；三岔乡高楼子村投资20万元；洮滨镇常旗村投资20万元；店子乡岐山村投资20万元；流顺乡宋家庄村投资20万元;羊永镇拉布村投资20万元；长川乡沙巴村投资20万元、冯旗村投资20万元、汪槐村投资20万元。 | 440 | 2018.6-2019.6 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
98 | 村集体经济建设 | 洮滨镇、石门乡、八角镇、王旗镇 | 村集体经济建设项目投资250万元，其中： 1、洮滨镇上堡村投资50万元； 2、石门乡大桥关村投资30万元； 3、石门乡大河桥村投资30万元； 4、八角镇竹林村投资50万元； 5、王旗镇王家坟村投资30万元； 6、王旗镇大沟门村投资30万元； 7、洮滨镇朱旗村投资30万元。 | 250 | 2018.6-2019.6 | 进一步促进贫困户增收 | 扶贫办 | 已完成
99 | 扶贫应急发展资金 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 主要用于因灾、重大突发性事件等原因导致的家庭立急致贫的扶贫发展资金。 | 91 | 2018.3-2018.12 | 确保群众有一定的抗风险能力，为重建树立信心。 | 扶贫办 | 已完成
100 | 移民生产生活补助资金 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 为艰苦边远地区移民发放生产生活补助，户内一人的按照人均8000元进行补助，户内1人以上的按照人均5000元进行补助，每户最高补助3万元。 | 273.5 | 2018.3-2018.12 | 确保群众有一定的抗风险能力，为重建树立信心。 | 扶贫办 | 已完成
101 | 精准扶贫专项贷款扶贫帖息资金 | 城关古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 用于精准扶贫专项贷款扶贫帖息 | 1900 | 2018.3-2018.12 | 进一步解决群众资金短缺问题 | 扶贫办 | 已完成
102 | 扶贫小额信贷贴息资金 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 2014年退出的贫困人口扶贫小额信贷贴息资金 | 358 | 2018.3-2018.12 | 进一步解决群众资金短缺问题 | 扶贫办 | 已完成
103 | 贫困村电商扶贫巩固提升项目 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 临潭县物流体系建设及扶贫车间开发。 | 180 | 2018.3-2018.12 | 着力提升贫困人口创业就业能力，促进当地特色农副产品、旅游产品销售。 | 扶贫办 | 已完成
104 | 耕地质量提升 | 羊永镇 | 购买有机化肥1吨，用于羊永镇孙家磨村耕地质量提升，化肥减量增效；培训农民2000人。 | 3 | 2018.3-2018.12 | 提升耕地质量，促进增收 | 农牧局 | 已完成
二、农村基础设施 |  |  |  | 11729.11 |  |  |  | 已完成
1 | 贫困户入户三改 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 全县（王旗镇除外）2014年脱贫人口2371户户均补助4000元，用于改厕、改圈、院落硬化，共投资948.8万元； | 948.8 | 2018.3-2018.12 | 改善人居环境 | 扶贫办 | 已完成
2 | 贫困户入户三改 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 全县（王旗镇除外）2015年脱贫人口2664户户均补助4000元，用于改厕、改圈、院落硬化，共投资1065.6万元； | 1065.6 | 2018.3-2018.12 | 改善人居环境 | 扶贫办 | 已完成
3 | 贫困户入户三改 | 城关、古战、羊永、新城、洮滨、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 全县（王旗镇除外）2017年脱贫人口1144户户均补助6000元，用于改厕、改圈、院落硬化，共投资686.4万元； | 686.4 | 2018.3-2018.12 | 改善人居环境 | 扶贫办 | 已完成
4 | 贫困户入户三改 | 长川乡敏家咀村 | 长川乡敏家咀村2016年脱贫人口4户户均补助4000元，用于改厕、改圈、院落硬化，共投资1.6万元； | 1.6 | 2018.3-2018.12 | 改善人居环境 | 扶贫办 | 已完成
5 | 贫困户入户三改 | 长川乡敏家咀村 | 长川乡敏家咀村未脱贫户30户户均补助6000元，用于改厕、改圈、院落硬化，共投资18万元； | 18 | 2018.3-2018.12 | 改善人居环境 | 扶贫办 | 已完成
6 | 贫困户入户三改 | 长川乡马牌村 | 长川乡马牌村2016年脱贫人口9户户均补助4000元，用于改厕、改圈、院落硬化，共投资3.6万元； | 3.6 | 2018.3-2018.12 | 改善人居环境 | 扶贫办 | 已完成
7 | 贫困户入户三改 | 洮滨乡 | 洮滨乡未脱贫户147户户均补助5000元，用于改厕、改圈、院落硬化等项目，共投资73.5万元； | 73.5 | 2018.3-2018.12 | 改善人居环境 | 扶贫办 | 已完成
8 | 贫困户入户三改 | 新城镇 | 新城镇2016年脱贫户184户户均补助6000元，用于改厕、改圈、院落硬化，共投资110.4万元； | 110.4 | 2018.3-2018.12 | 改善人居环境 | 扶贫办 | 已完成
9 | 贫困户入户三改 | 店子乡 | 店子乡2016年脱贫户10户户均补助6000元，用于改厕、改圈、院落硬化，共投资6万元； | 6 | 2018.3-2018.12 | 改善人居环境 | 扶贫办 | 已完成
10 | 贫困户入户三改 | 石门乡 | 石门乡2016年脱贫户103户户均补助6000元，用于改厕、改圈、院落硬化，共投资61.8万元； | 61.8 | 2018.3-2018.12 | 改善人居环境 | 扶贫办 | 已完成
11 | 贫困户入户三改 | 洮滨镇 | 洮滨镇2016年脱贫户101户户均补助6000元，用于改厕、改圈、院落硬化，共投资60.6万元； | 60.6 | 2018.3-2018.12 | 改善人居环境 | 扶贫办 | 已完成
12 | 贫困户入户三改 | 三岔乡 | 三岔乡2016年脱贫户29户户均补助6000元，用于改厕、改圈、院落硬化，共投资17.4万元。 | 17.4 | 2018.3-2018.12 | 改善人居环境 | 扶贫办 | 已完成
13 | 贫困户入户三改 | 城关、古战、羊永、新城、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 全县（洮滨镇除外）未脱贫户2370户（含新识别）每户补助2万元，其中20%用于改厕、改圈、院落硬化资金，共投资948万元; 1、城关镇108户43.2万元 2、新城镇701户280.4万元 3、冶力关镇64户25.6万元 4、卓洛乡32户12.8万元； 5、古战镇181户72.4万元； 6、术布乡48户19.2万元； 7、八角镇112户44.8万元； 8、羊沙乡101户40.4万元； 9、石门乡173户69.2万元； 10、王旗镇260户104万元； 11、三岔乡70户28万元； 12、店子乡123户49.2万元； 13、流顺乡150户60万元； 14、羊永镇128户51.2万元； 15、长川乡119户47.6万元； | 948 | 2018.3-2018.13 | 改善人居环境 | 扶贫办 | 已完成
14 | 入户巷道硬化 | 长川乡马牌村 | 长川乡马牌村下马牌社105户入户巷道长10066平方米，投资135.9万元； | 135.9 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
15 | 入户巷道硬化 | 长川乡马牌村 | 长川乡马牌村土门社76户入户巷道6174.5平方米，投资83.4万元； | 83.4 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
16 | 入户巷道硬化 | 长川乡敏家咀村 | 长川乡敏家咀村克别弯社40户入户巷道硬化13000.3 平方米，投资175.50 万元； | 175.5 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
17 | 入户巷道硬化 | 长川乡敏家咀村 | 长川乡敏家咀村坡沙社11户入户村道硬化1170平方米，投资15.80 万元； | 15.8 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
18 | 入户巷道硬化 | 长川乡敏家咀村 | 长川乡敏家咀村坡沙社11户入户巷道硬化337.4平方米，投资4.60 万元； | 4.6 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
19 | 入户巷道硬化 | 古战乡甘尼村 | 古战乡甘尼村巴木泉46户入户村道硬化1401平方米，投资18.90万元； | 18.9 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
20 | 入户巷道硬化 | 古战乡甘尼村 | 古战乡甘尼村下藏社106户入户巷道硬化3524.5平方米，投资 47.50 万元； | 47.5 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
21 | 入户巷道硬化 | 古战乡甘尼村 | 古战乡甘尼村巴木泉社46户入户巷道硬化899平方米，投资 12.10万元； | 12.1 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
22 | 入户巷道硬化 | 古战乡拉直村 | 古战乡拉直村145户入户巷道硬化2635平方米，投资35.50 万元。 | 35.5 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
23 | 入户巷道硬化 | 流顺乡上寨村 | 流顺乡上寨村寺下社56户入户村道1540平方米，投资20.8万元。 | 20.8 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
24 | 入户巷道硬化 | 三岔乡岳家河村 | 三岔乡岳家河村大沟社14户入户巷道1671.35平方米，投资22.60 万元； | 22.6 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
25 | 入户巷道硬化 | 三岔乡岳家河村 | 三岔乡岳家河村石沟子社12户入户巷道1361.25平方米，投资18.40 万元； | 18.4 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
26 | 入户巷道硬化 | 三岔乡直沟村 | 三岔乡直沟村马家庄-黑村角134户入户村道硬化6460 平方米，投资87.20万元； | 87.2 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
27 | 入户巷道硬化 | 三岔乡直沟村 | 三岔乡直沟村彭家庄社23户入户巷道硬化4855平方米，投资 65.60 万元； | 65.6 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
28 | 入户巷道硬化 | 三岔乡斜沟村 | 三岔乡斜沟村斜沟门桥-斜沟社122户入户村道硬化3000平方米，投资40.50 万元； | 40.5 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
29 | 入户巷道硬化 | 三岔乡斜沟村 | 三岔乡斜沟村大房沟-杨家河136户入户村道硬化150m、宽3m ，450平方米， 投资6.08 万元。 | 6.08 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
30 | 入户巷道硬化 | 石门乡萝卜沟村 | 石门乡萝卜沟村到汪家庄子社73入户道路5006平方米，投资70.6万元； | 70.6 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
31 | 入户巷道硬化 | 石门乡萝卜沟村 | 石门乡萝卜沟村汪家庄48户入户主道道路3910平方米，（5米长过水路面一处，包含二次转运费），投资61.8万元； | 61.8 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
32 | 入户巷道硬化 | 石门乡大桥关村 | 石门乡大桥关村小山旦社18户入户巷道硬化1412.7平方米，投资19万元； | 19 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
33 | 入户巷道硬化 | 石门乡大桥关村 | 石门乡大桥关村牙尼社32户入户巷道硬化续建641平方米，投资9.1189万元 。 | 9.1189 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
34 | 入户巷道硬化 | 洮滨乡红崖社 | 洮滨乡红崖社30户入户巷道硬化3500平方米，投资54.3万元； | 54.3 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
35 | 入户巷道硬化 | 洮滨乡上川村 | 洮滨乡上川村上川社大桥两面村道硬化1756平方米，投资23.70 万元； | 23.7 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
36 | 入户巷道硬化 | 洮滨乡上川村 | 洮滨乡上川村上川社至上川村车尼山社49户入户村道硬化5845平方米，投资78.90万元 ； | 78.9 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
37 | 入户巷道硬化 | 洮滨乡上川村 | 洮滨乡上川村崖上社37户入户村道硬化2530.5平方米，投资34.20 万元； | 34.2 | 2018.3-2018.12 | 改善村内、户内人居环境 | 扶贫办 | 已完成
38 | 入户巷道硬化 | 洮滨乡巴杰村、上川村 | 洮滨乡巴杰村下川村至上川村房子社68户入户村道硬化5824平方米，投资78.70万元。 | 78.7 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
39 | 入户巷道硬化 | 新城镇哈尕滩村 | 新城镇哈尕滩村南沟社67户入户巷道硬化7583.2平方米，投资102.40万元； | 102.4 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
40 | 入户巷道硬化 | 新城镇哈尕滩村 | 新城镇哈尕滩村西沟社45户入户巷道硬化3706.4平方米，投资 50.00万元； | 50 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
41 | 入户巷道硬化 | 新城镇刘旗村 | 新城镇刘旗村6社20户入户巷道硬化3590.75平方米，投资48.50万元； | 48.5 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
42 | 入户巷道硬化 | 新城镇刘旗村 | 新城镇刘旗村6社20户入户村道硬化1509.25平方米，投资20.40万元 ； | 20.4 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
43 | 入户巷道硬化 | 新城镇刘旗村 | 新城镇刘旗村5社43户入户巷道硬化2306.5平方米，投资 31.10万元； | 31.1 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
44 | 入户巷道硬化 | 新城镇刘旗村 | 新城镇刘旗村4社20户入户巷道硬化1918.5平方米，投资25.90万元； | 25.9 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
45 | 入户巷道硬化 | 新城镇口子下村 | 新城镇口子下村2社49户入户巷道硬化3088平方米，投资 41.69万元； | 41.69 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
46 | 入户巷道硬化 | 新城镇口子下村 | 新城镇口子下村1社44户入户巷道硬化3086.5平方米，投资 41.67 万元； | 41.67 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
47 | 入户巷道硬化 | 城关镇下河滩村 | 城关镇下河滩村六社66户护坡建2181立方米投资72万元； | 72 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
48 | 入户巷道硬化 | 城关镇杨家桥村 | 城关镇杨家桥七社35户护坡建设1454立方米投资48万元； | 48 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
49 | 入户巷道硬化 | 城关镇杨家桥村 | 城关镇杨家桥二社82户村道硬化2889平方米，投资39万元； | 39 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
50 | 入户巷道硬化 | 城关镇古城村 | 城关镇古城村二社72户村道硬化3332平方米，投资45万元； | 45 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
51 | 入户巷道硬化 | 新城镇东山村 | 新城镇东山村族尼社75户入户巷道硬化5278.5平方米，投资71.26万元 ； | 71.26 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
52 | 入户巷道硬化 | 新城镇东山村 | 新城镇东山村泉尼社100户入户巷道硬化2634平方米，投资35.56 ； | 35.56 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
53 | 入户巷道硬化 | 新城镇东山村 | 新城镇东山村东山社21户入户巷道硬化1699.7平方米，投资22.95万元 ； | 22.95 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
54 | 入户巷道硬化 | 新城镇东山村 | 新城镇东山村阳坡社27户入户巷道硬化1979平方米，投资 26.72万元； | 26.72 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
55 | 入户巷道硬化 | 新城镇东山村 | 新城镇东山村阴坡社21户入户巷道硬化1185.5平方米，投资16.00 万元； | 16 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
56 | 入户巷道硬化 | 新城镇东山村 | 新城镇东山村次滩社42户入户巷道硬化5053.5平方米，投资68.22万元； | 68.22 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
57 | 入户巷道硬化 | 新城镇东山村 | 新城镇东山村腰路社20户入户巷道硬化2549.5平方米，投资34.42万元； | 34.42 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
58 | 入户巷道硬化 | 新城镇东山村 | 新城镇东山村新藏坡社43户入户巷道硬化5143.5平方米，投资69.44万元； | 69.44 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
59 | 入户巷道硬化 | 新城镇东山村 | 新城镇东山村牙下社49户入户巷道硬化4548平方米，投资61.40万元。 | 61.4 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
60 | 入户巷道硬化 | 冶力关镇洪家村 | 冶力关镇洪家村至后石滩社98户入户村道硬化4564.5平方米，投资61.62万元。 | 61.62 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
61 | 入户巷道硬化 | 流顺乡宋家庄 | 流顺乡宋家庄村孙家庄社76入户巷道硬化1499平方米，投资20.23万元； | 20.23 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
62 | 入户巷道硬化 | 流顺乡宋家庄村 | 流顺乡宋家庄村沟门前社83户入户巷道硬化468平方米，投资6.32万元； | 6.32 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
63 | 入户巷道硬化 | 流顺乡宋家庄村 | 流顺乡宋家庄村宋家庄社63户入户巷道硬化4200平方米，投资56.7万元； | 56.7 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
64 | 入户巷道硬化 | 石门乡立洛村 | 石门乡立洛村36户入户巷道硬化11805平方米（含二次转运费），投资171.2万元； | 171.2 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
65 | 入户巷道硬化 | 城关镇教场村 | 城关镇教场村二社75户道路硬化2870平方米，修建深0.5米，上口宽0.6米，下口宽0.4米，厚0.2米排水渠820米，总计投资47万元； | 47 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
66 | 入户巷道硬化 | 长川乡木地坡村 | 长川乡木地坡村春尼尕布社入户巷道硬化3742平方米，投资50.14万元。 | 50.14 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
67 | 入户巷道硬化 | 术布乡鹿台子村 | 新建道路1.2公里，配套排水边沟及涵洞 | 85 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 发改局 | 已完成
68 | 入户巷道硬化 | 长川乡木地坡村 | 新建道路1公里，配套排水边沟 | 60 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 发改局 | 已完成
69 | 入户巷道硬化 | 王旗镇龙元山村 | 巷道硬化1公里 | 50 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 发改局 | 已完成
70 | 入户巷道硬化 | 流顺乡八仁村 | 巷道硬化0.8公里，配套排水边沟 | 50 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 发改局 | 已完成
71 | 入户巷道硬化 | 石门乡大桥关村 | 硬化道路0.9公里，配套排水边沟 | 63 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 发改局 | 已完成
72 | 沙砾村道 | 卓洛乡上园子 | 卓洛乡上园子村委会后面砂砾路建设1067.5平方米，投资6.7万元； | 6.7 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
73 | 沙砾村道 | 卓洛乡上园子 | 卓洛乡上园子村坪子沟社砂砾路建设4000平方米，投资22万元； | 22 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
74 | 沙砾村道 | 石门乡大桥关村 | 石门乡大桥关村大桥关村至阳坡顶社砂砾路建设2.2公里39.6万元； | 39.6 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
75 | 便民桥 | 新城镇扁都村 | 新城镇扁都村生产生活便桥一座及路面延伸70万元； | 70 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
76 | 便民桥 | 新城镇肖家沟村 | 新城镇肖家沟村新建1-3m钢筋混凝土空心板涵一座，投资7万元； | 7 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
77 | 便民桥 | 新城镇东山村 | 新城镇东山村阴坡社新建1-3m钢筋混凝土空心板涵一座投资6万元； | 6 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
78 | 便民桥 | 新城镇东山村 | 新城镇东山村族尼社新建1-4m钢筋混凝土空心板涵一座，投资8万元； | 8 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
79 | 便民桥 | 新城镇东山村 | 新城镇东山村次滩社新建1-6钢筋混凝土空心板桥一座投资36万元； | 36 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
80 | 便民桥 | 洮滨乡上川村 | 洮滨乡上川村车尼社新建长5.4米，宽4.3米板桥一座，投资27万元； | 27 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
81 | 便民桥 | 洮滨乡上川村 | 洮滨乡上川村崖上社新建长7.1米，宽4.8米板桥一座，投资35万元； | 35 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
82 | 便民桥 | 店子乡店子村 | 店子乡店子村范庄社新建长6米，宽3米板桥一座，投资30万元； | 30 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
83 | 便民桥 | 冶力关镇葸家庄村 | 冶力关镇葸家庄村津临大桥护栏维修（大景区建设需要），投资17万元； | 17 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
84 | 便民桥 | 八角乡牙布山村 | 八角乡牙布山村生产生活便桥一座投资30万元； | 30 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
85 | 便民桥 | 八角乡牙布山村 | 八角乡牙布山村板涵桥8座，其中4座跨度3米，4座跨度2米，包含延伸边沟60米，共投资49.5万元； | 49.5 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
86 | 便民桥 | 洮滨乡红崖村 | 洮滨乡红崖村新建1-3m钢筋混凝土盖板涵一座，投资7万元； | 7 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
87 | 便民桥 | 流顺乡上寨村 | 流顺乡上寨村寺下社新建6-1m圆管桥一座，投资30万元； | 30 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
88 | 便民桥 | 新城镇扁都村 | 新城镇扁都村泉尼社生产生活板桥一座，长8.5米，宽4.6米，投资42.5万元。 | 42.5 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
89 | 便民桥 | 王旗镇立新村 | 立新村牌路社生产生活便桥一座，长5米，宽4米投资30万元。 | 30 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 扶贫办 | 已完成
90 | 便民桥 | 术布乡鹿台子村 | 新建便民桥一座，带0.4公里河堤、河道治理及堤后回填 | 65 | 2018.3-2018.12 | 解决群众行路难和畜产品输出难问题。 | 发改局 | 已完成
91 | 入户人饮 | 卓洛乡上下园子村 | 卓洛乡上下园子村581户投资49万元； | 49 | 2018.3-2018.12 | 解决贫困人口安全饮水问题 | 扶贫办 | 已完成
92 | 入户人饮 | 石门乡大桥关村 | 石门乡大桥关流车社、小三旦社人饮48户投资38.48万元，维修自流水源工程2处，新建小型扬水泵站6立方米集水池2座，安装水泵1台（套）；新建6立方米蓄水池1座；埋设DN40PE上水管道600米，DN32PE输配水管道3380米，DN25PE入户管道900米；管道检查井2座，入户井及配套设施26座（套)； | 38.48 | 2018.3-2018.12 | 解决贫困人口安全饮水问题 | 扶贫办 | 已完成
93 | 入户人饮 | 新城镇口子下村 | 新城镇口子下村98户，新建截引式水源2处，新增水源保护工程2处，埋设管道2000米共投资11.35万元； | 11.35 | 2018.3-2018.12 | 解决贫困人口安全饮水问题 | 扶贫办 | 已完成
94 | 入户人饮 | 冶力关镇池沟村 | 冶力关镇池沟253户，村新建截引式水源1处，新增水源保护工程1处，埋设管道3500米，共投资22.76万元； | 22.76 | 2018.3-2018.12 | 解决贫困人口安全饮水问题 | 扶贫办 | 已完成
95 | 入户人饮 | 洮滨乡巴杰村 | 洮滨乡巴杰村182户，新建闸阀井1座，新建截引式水源1处，新增水源保护工程1处，新建20立方米蓄水池1座，埋设管道1000米，共投资11.08万元； | 11.08 | 2018.3-2018.12 | 解决贫困人口安全饮水问题 | 扶贫办 | 已完成
96 | 入户人饮 | 洮滨乡上川村 | 洮滨乡上川村208户，新建闸阀井1座，新建截引式水源1处，新增水源保护工程1处，埋设管道4300米，共投资16.45 万元； | 16.45 | 2018.3-2018.12 | 解决贫困人口安全饮水问题 | 扶贫办 | 已完成
97 | 入户人饮 | 洮滨乡秦关村 | 洮滨乡秦关村216户，新建截引式水源1处，新增水源保护工程1处，埋设管道3800米，共投资14.43万元； | 14.43 | 2018.3-2018.12 | 解决贫困人口安全饮水问题 | 扶贫办 | 已完成
98 | 入户人饮 | 石门乡石门口村 | 石门乡石门口村50户，新建闸阀井3座，新建截引式水源2处，新增水源保护工程2处，新建20立方米蓄水池1座，埋设管道6900米，共投资37.50万元； | 37.5 | 2018.3-2018.12 | 解决贫困人口安全饮水问题 | 扶贫办 | 已完成
99 | 入户人饮 | 洮滨乡上堡村 | 洮滨乡上堡村资堡社256户，新建闸阀井1座，新建截引式水源3处，新增水源保护工程3处，新建30立方米蓄水池1座，埋设管道5500米，共投资27.49万元； | 27.49 | 2018.3-2018.12 | 解决贫困人口安全饮水问题 | 扶贫办 | 已完成
100 | 入户人饮 | 城关镇左拉村 | 城关镇左拉村64户，新修人畜饮水1处，投资86万元； | 86 | 2018.3-2018.12 | 解决贫困人口安全饮水问题 | 扶贫办 | 已完成
101 | 入户人饮 | 新城镇哈尕滩村 | 新城镇哈尕滩村309户，新修人畜饮水1处，投资70万元。 | 70 | 2018.3-2018.12 | 解决贫困人口安全饮水问题 | 扶贫办 | 已完成
102 | 入户人饮 | 洮滨乡上堡村 | 洮滨乡上堡村琵琶社256户，新建闸阀井3座，新建截引式水源3处，新增水源保护工程3处，新建50立方米蓄水池1座，埋设管道9900米，共投资71.31万元； | 71.31 | 2018.3-2018.12 | 解决贫困人口安全饮水问题 | 扶贫办 | 已完成
103 | 入户人饮 | 王旗镇 | 1.龙元山村牧场社13户投资4.3万元，铺设管道500米，新修检查井两眼,新建水源2处； 2.龙元山村后沟社21户投资0.88万元，新建检查井3眼，铺设管道200米； 3.龙元山村族尼、麻路社144户投资35.45万元，新建水源工程6处，埋设DN50PE输配水管道320米，埋设DN200双壁波纹排水管1080米，建各类管道检查井8座； 4.王旗镇上沟门村沙楞社8户投资2万元，新建截引式水源1处； 5.陈庄村下南山社17户投资6.6万元，新建20立方米蓄水池1座，铺设管道400米； 6.立新村斜路社18户投资7万元，新建水源一处，铺设管道450米。 7.王旗镇陈庄村杨家山32户社投资2.5万元，铺设管道600米； 8.陈庄村拉直湾社28户，投资2.6万元，维修加固蓄水池一座，铺设管道200米； 9.陈庄村上社54户投资5.25万元，铺设管道1500米； 10.立新村闫家山社43户投资4.6万元，新建20立方米的蓄水池一座； 11.立新村牌路社42户投资5.65万元，新建20立方米蓄水池一座，铺设管道300米； 12.龙元山村水草滩社投资13.2万元修建水泵房一座，检查井5眼； 13.王旗村饮水投资1.76万元。 | 91.79 | 2018.3-2018.12 | 解决420户1764人安全饮水问题 | 扶贫办 | 已完成
104 | 农田水利 | 洮滨乡常旗村 | 新建提灌工程及灌溉水渠 | 600 | 2018.3-2018.12 | 解决农田灌溉难题 | 发改局 | 已完成
105 | 护坡 | 古战乡卡勺卡村 | 古战乡卡勺卡村卡勺卡社新建护坡73m，投资16.99万元； | 16.99 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 扶贫办 | 已完成
106 | 护坡 | 石门乡扎浪沟村 | 石门乡扎浪沟村哇扎社新建护坡63m，投资19.66万元； | 19.66 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 扶贫办 | 已完成
107 | 护坡 | 石门乡大桥关村 | 石门乡大桥关村小山旦社修建护坡两处一处长10米，一处长15米，高度为2.5米，投资20万元； | 20 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 扶贫办 | 已完成
108 | 护坡 | 术布乡扎乍村 | 术布乡扎乍村阳坡庄社新建护坡226m，投资32.61万元； | 32.61 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 扶贫办 | 已完成
109 | 护坡 | 洮滨乡上川村 | 洮滨乡上川村车尼山社新建护田护坡55m，投资49万元； | 49 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 扶贫办 | 已完成
110 | 护坡 | 洮滨乡上川村 | 洮滨乡上川村车尼山社新建护路护坡96m，投资15.15万元； | 15.15 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 扶贫办 | 已完成
111 | 护坡 | 术布乡扎乍村 | 术布乡扎乍村黄虎族社新修护路护坡300米，投资30万元。 | 30 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 扶贫办 | 已完成
112 | 护坡 | 洮滨乡常旗村 | 新建护坡1处；附属建设道路人防、绿化等工程 | 80 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 发改局 | 已完成
113 | 护坡 | 洮滨乡巴杰村 | 新建护坡0.35公里 | 45 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 发改局 | 已完成
114 | 护坡 | 新城镇东山村 | 新建护坡1处 | 45 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 发改局 | 已完成
115 | 护坡 | 新城镇丁家山村 | 新建护坡1处；附属建设道路人防、绿化等工程 | 50 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 发改局 | 已完成
116 | 护坡 | 王旗镇龙元山村 | 新建护坡1处 | 35 | 2018.6-2018.12 | 护村护田 | 发改局 | 已完成
117 | 护坡 | 城关镇杨家桥村 | 新建护坡1处 | 30 | 2018.6-2018.12 | 护村护田 | 发改局 | 已完成
118 | 护坡 | 古战镇甘尼村 | 新建护坡1处 | 30 | 2018.6-2018.12 | 护村护田 | 发改局 | 已完成
119 | 河堤 | 店子乡岐山村 | 店子乡岐山村新修护路河堤1500m，3900立方米，投资150万； | 150 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 扶贫办 | 已完成
120 | 河堤 | 三岔乡斜沟村 | 三岔乡斜沟村斜沟社新修河堤1450m，4030立方米，投资145万； | 145 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 扶贫办 | 已完成
121 | 河堤 | 石门乡大桥关村 | 石门乡大桥关村立洛社新修河堤170m，430立方米，投资17万； | 17 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 扶贫办 | 已完成
122 | 排水渠 | 石门乡大桥关村 | 大桥关村牙尼社修建排水边沟85.7米，内径0.4米，外径0.8米，深0.6米，投资2.23万； | 2.23 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 扶贫办 | 已完成
123 | 河堤 | 术布乡扎乍村 | 扎乍村阳坡庄社新修河堤68m，176.8立方米，投资6.8万； | 6.8 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 扶贫办 | 已完成
124 | 河堤 | 洮滨乡上川村 | 上川村房子社新修河堤1176m，3057.6立方米，拦挡坝4道，防撞墩190个，投资124.47万元； | 124.47 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 扶贫办 | 已完成
125 | 河堤 | 新城镇口子下村 | 新城镇口子下新修河堤950米，2500立方米，投资95万元； | 95 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 扶贫办 | 已完成
126 | 河堤 | 术布乡扎乍村 | 术布乡扎乍村黄虎族社新修河堤80米，208立方米，投资8万元。 | 8 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 扶贫办 | 已完成
127 | 河堤 | 王旗镇立新村 | 立新村牌路社新修护田河堤500米1300立方米，投资50万元。 | 50 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 扶贫办 | 已完成
128 | 河堤 | 长川乡木地坡村 | 新建河堤0.5公里及河道治理，堤后回填 | 60 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 发改局 | 已完成
129 | 河堤 | 王旗镇王家坟村 | 新建河堤0.3公里 | 30 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 发改局 | 已完成
130 | 河堤 | 流顺乡八仁村 | 新建河堤0.5公里及河道治理、堤后回填 | 60 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 发改局 | 已完成
131 | 河堤 | 羊永镇太平村 | 新建河提0.4公里，河道清理及堤后回填 | 50 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 发改局 | 已完成
132 | 河堤 | 羊永镇白土村 | 新建河提0.4里，河道清理及堤后回填 | 50 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 发改局 | 已完成
133 | 河堤 | 古战乡拉直村 | 新建堤防0.5公里 | 50 | 2018.3-2018.12 | 护村护田 | 发改局 | 已完成
134 | 动力电建设项目 | 店子乡业仁村 | 店子乡业仁村马旗沟社动力电建设项目投资28万元。 | 28 | 2018.3-2018.12 | 改善人居环境 | 扶贫办 | 已完成
135 | 危房改造项目 | 城关古战、羊永、新城、洮滨、王旗、冶力关、八角镇及术布、卓洛、长川、流顺、店子、石门、三岔、羊沙乡 | 全县计划改造C、D级危房1232户，每户补助1-2.5万元 | 1668.8 | 2018.3-2018.12 | 进一步改善贫困户生产生活条件。 | 住建局 | 已完成
136 | 篮球场硬化 | 羊永镇白土村 | 羊永镇白土村色路社篮球场硬化1053平方米14.22万元； | 14.22 | 2018.3-2018.12 | 改善农村文体基础设施，满足人民文体需求 | 扶贫办 | 已完成